## Mapping
ID | Reviewer | No. | Bagian / Lokasi | Kategori utama | Kategori sekunder | Rerun experiment? | Data / annotasi baru? | Effort (1-5) | Estimasi effort | Inti permintaan reviewer | Tindakan yang diperlukan | Setara dengan | Teks komentar asli (EN)
R1-01 | Reviewer 1 | (ringkasan) | Seluruh naskah | Rerun experiment | Re-analysis (data existing); Reproducibility artifacts | Ya | Tidak | 5 | 5 - Sangat besar (>1 minggu / perlu eksperimen ulang) | Menuntut eksperimen ulang dengan evaluasi tervalidasi, pemilihan alpha berbasis development set, baseline yang lebih kuat, split data berbasis kelompok, analisis ketidakpastian, dan informasi reproducibility yang lengkap. | Susun ulang protokol eksperimen: (a) split berbasis kelompok (grouped) agar tidak ada kebocoran; (b) alpha dipilih pada development set, bukan test set; (c) tambah baseline kuat (mis. tanpa retrieval / static prompt / BM25 murni sebagai kontrol); (d) ulangan generasi atau bootstrap untuk interval keyakinan; (e) cantumkan detail hardware, framework, kuantisasi. | R2-07, R2-09, R2-10, R2-15, R2-17 (sebagian). Butir baru: stronger baselines, grouped split, development-based alpha selection. | The paper addresses a meaningful low-resource-language problem and its attempt to prevent direct item leakage is valuable. The qualitative error analysis also exposes important failures that aggregate metrics conceal. However, those failures undermine the paper’s central interpretation: the current results do not demonstrate that the centroid encodes style or that the hybrid method reliably balances style and content. A major revision should rerun the experiments with validated evaluation, development-based α selection, stronger baselines, grouped data splits, uncertainty analysis, and complete reproducibility information.
R2-01 | Reviewer 2 | 1 | Significance & Novelty / Sec. 2 & 3.3.2 | Clarification & reframing | Citation & attribution | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Hybrid early fusion secara struktural menyerupai Rocchio-style query modification dan centroid-based pseudo-relevance feedback; novelty harus diposisikan terhadap lineage IR tersebut dan dipindahkan ke sisi aplikasi (style-aware exemplar selection). | Tambah sub-bab related work tentang query-centroid interpolation / pseudo-relevance feedback, lalu reframe klaim kebaruan: yang baru adalah penerapannya pada seleksi eksemplar berbasis gaya untuk TST Bahasa Indonesia, bukan mekanisme interpolasinya. | Tidak ada di reviewer lain | The hybrid early fusion method is a linear interpolation between the query embedding and a corpus centroid, followed by cosine ranking. This is structurally similar to Rocchio-style query modification and centroid-based pseudo-relevance feedback, techniques with a long history in information retrieval. The manuscript presents early fusion as a novel contribution without positioning it against this lineage. Please add related work on query-centroid interpolation and reframe the novelty claim around its application to style-aware exemplar selection rather than the mechanism itself.
R2-02 | Reviewer 2 | 2 | Significance & Novelty / klaim kontribusi 2 | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Klaim “a first style-aware hybrid retrieval approach” sulit diverifikasi; harus dilunakkan. | Ganti menjadi “to our knowledge, this is the first …” (atau padanan yang lebih lunak) di abstract, pendahuluan, dan daftar kontribusi. | Tidak ada di reviewer lain | Contribution claim 2 asserts “a first style-aware hybrid retrieval approach for Indonesian TST.” Firstness claims are difficult to verify and invite dispute; soften to “to our knowledge” phrasing at minimum.
R2-03 | Reviewer 2 | 3 | Significance & Novelty / Sec. 3.3.2 & 4.3 | Clarification & reframing | Writing only | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Metode centroid bersifat query-independent (satu centang c per korpus target), sehingga set eksemplar yang diambil identik untuk semua kalimat sumber; ini harus dinyatakan eksplisit karena menjelaskan kegagalan template replication. Deskripsi “After vector h is generated for each document” juga salah (h dihasilkan per query). | Tambah pernyataan eksplisit bahwa metode centroid setara dengan fixed few-shot prompt (bukan retrieval per-query) dan bahwa hybrid hanya query-dependent melalui suku q sehingga degenerasi saat alpha menuju 0; koreksi kalimat “per document” menjadi “per query” di Sec. 3.3.2; sambungkan penjelasan ini dengan temuan template replication di Sec. 4.3. | R2-09 (penjelasan alternatif untuk skor style tinggi) | A significant conceptual issue: the centroid method is query-independent. Because the centroid c is computed once per target corpus (Equation 1) and every document is scored against it (Equations 2-3), the same top-k exemplars are retrieved for every source sentence. The method is therefore equivalent to a fixed few-shot prompt, not retrieval in any per-query sense. This must be stated explicitly, because (a) it changes the interpretation of the comparison, and (b) it directly explains the template replication failure documented in the error analysis: every generation was conditioned on the identical dominant exemplars. The hybrid method is query-dependent only through the q term, so as alpha approaches 0 it degenerates to the same static prompt. Relatedly, Section 3.3.2 states “After vector h is generated for each document”; h is generated once per query, not per document, so this description should also be corrected.
R2-04 | Reviewer 2 | 4 | Judul | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Dua kesalahan gramatikal pada judul: “on” seharusnya “for”; “Large Language Model” seharusnya “a Large Language Model”. | Ganti judul menjadi “… Retrieval Strategies for Indonesian Text Style Transfer using a Large Language Model”. Perbarui judul di naskah, cover letter, dan metadata submisi. | Tidak ada di reviewer lain | Title wording: “Retrieval Strategies on Indonesian Text Style Transfer using Large Language Model” has two grammatical issues (“on” should be “for”; “Large Language Model” should be “a Large Language Model” to indicate a single model).
R2-05 | Reviewer 2 | 5 | Abstract | Writing only | Re-analysis (data existing) | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Klaim abstract “relative style strength < 0.001” hanya berlaku untuk brand personality (Tabel 8), tidak untuk task formality (median dense = 0.014 untuk target formal; semua metode >0.99 untuk target informal). | Kualifikasi angka di abstract: sebutkan task mana yang dimaksud, atau pisahkan klaim per korpus. Cek ulang angka pada Tabel 6 dan Tabel 8 sebelum menulis ulang kalimat. | Tidak ada di reviewer lain | The abstract states that semantic baselines “systematically fail to induce stylistic changes (median style strength < 0.001).” This holds for the brand personality tasks (Table 8) but not for the formality task, where the dense median for the formal target is 0.014 (Table 6) and all methods exceed 0.99 for the informal target. Abstract statistics must specify which task they describe, or be qualified.
R2-06 | Reviewer 2 | 6 | Design & Methods / Sec. 3.1-3.2 | Re-analysis (data existing) | Writing only | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Tidak ada statistik dataset: ukuran kedua korpus, jumlah kalimat pada train classifier, retrieval pool, test set, dan distribusi kelas lima brand persona. Tanpa N test set, mean/median tidak dapat dinilai keandalannya. | Hitung dan sajikan tabel statistik dataset (jumlah dokumen/kalimat per split per korpus, distribusi kelas lima persona, panjang kalimat). Semua angka diambil dari file data yang sudah ada, tidak perlu eksperimen baru. | Tidak ada di reviewer lain | No dataset statistics are reported. The manuscript never states the size of either corpus, the number of sentences in the classifier train set, retrieval pool, or test set, or the class distribution across the five brand personas. Without the test set N, none of the reported means and medians can be assessed for reliability. Please add a dataset statistics table.
R2-07 | Reviewer 2 | 7 | Design & Methods / Sec. 3.4 & seluruh hasil | Rerun experiment | Re-analysis (data existing) | Ya | Tidak | 5 | 5 - Sangat besar (>1 minggu / perlu eksperimen ulang) | Tidak ada uji signifikansi dan pelaporan varians: semua hasil adalah point estimate dari satu kali generasi (temperature 0.7); perbedaan beberapa perseratus diperlakukan sebagai bermakna; klaim alpha “optimal” bertumpu pada point estimate. Reproduksibilitas generasi stokastik juga tidak dijelaskan (seed 42 hanya untuk partisi). | Jalankan ulangan generasi (mis. 3-5 run per konfigurasi) ATAU bootstrap CI di atas test set, lalu terapkan uji signifikansi berpasangan; laporkan varians/CI pada tabel hasil; jelaskan mekanisme seed/decoding yang membuat generasi dapat direproduksi atau akui keterbatasannya. | R1-01 (uncertainty analysis) | Absence of statistical testing and variance reporting. All results are point estimates from a single generation run at temperature 0.7. Differences of a few hundredths (for example, hybrid alpha=0.5 at 0.794 vs. dense at 0.796 content preservation) are interpreted as meaningful without any significance testing, confidence intervals, or repeated runs. Claims about “optimal” alpha values rest entirely on these point estimates. Please report variance across repeated generations (or bootstrap confidence intervals over the test set) and apply appropriate significance tests before claiming one configuration outperforms another. Related: the fixed seed of 42 is stated to guarantee consistent data partitioning and subset sampling, but generation at temperature 0.7 is stochastic; state how generation was made reproducible, or acknowledge that it is not.
R2-08 | Reviewer 2 | 8 | Design & Methods / Sec. 3.3.3 & 3.5 | Rerun experiment | Writing only | Kondisional | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Encoder retrieval hanya disebut “SentenceBERT” tanpa checkpoint, sedangkan content preservation dievaluasi dengan SentenceBERT (LazarusNLP/simcse-indobert-base). Jika sama atau berkerabat dekat, metode dense (dan hybrid alpha tinggi) diuntungkan secara konstruksi (sirkularitas). | Identifikasi checkpoint encoder retrieval secara eksplisit (cek kode/konfigurasi). Jika identik atau sekeluarga dengan encoder evaluasi: evaluasi ulang content preservation dengan encoder independen, atau berikan bukti bahwa kesimpulan tidak berubah. | Tidak ada di reviewer lain | Potential circularity between retrieval and evaluation embeddings. Dense retrieval is described only as “using SentenceBERT” with no checkpoint identified, while content preservation is evaluated with a SentenceBERT model as well (LazarusNLP/simcse-indobert-base). If the retrieval encoder is the same model or a close relative, the dense method (and the hybrid at high alpha) is advantaged by construction, since exemplars are selected to maximize the very similarity later used as the evaluation metric. Please identify the exact retrieval encoder. If it matches the evaluation encoder, either re-evaluate content preservation with an independent encoder or provide evidence that the conclusion is unchanged.
R2-09 | Reviewer 2 | 9 | Design & Methods / Sec. 3.3.1 vs Sec. 4.3 | Clarification & reframing | Re-analysis (data existing) | Tidak | Tidak | 4 | 4 - Besar (3-7 hari) | Premis teoretis metode centroid dibantah oleh analisis error naskah sendiri: tidak ada justifikasi mengapa rata-rata menghapus konten alih-alih gaya, dan Sec. 4.3 menunjukkan centroid justru menangkap template konten yang paling banyak terulang (boilerplate layanan pelanggan, “Hai Sobat BRI…”). Skor style tinggi bisa jadi mencerminkan replikasi template, bukan transfer gaya sejati. | Revisi framing Sec. 3.3.1: hilangkan/batasi klaim bahwa centroid “berisi informasi gaya terbanyak”, atau berikan argumen teoretis yang benar. Bahas eksplisit hipotesis alternatif (template replication yang diberi imbalan oleh classifier) di Sec. 4.3/diskusi. Bila perlu, dukung dengan analisis tambahan overlap template pada output yang sudah ada. | R2-03, R2-10 | The theoretical premise of the centroid method is contradicted by the manuscript’s own error analysis. Section 3.3.1 argues that the corpus centroid “will contain the most stylistic information,” citing only the general observation in [9] that embeddings mix content and style. No justification is given for why averaging should cancel content rather than style. The error analysis in Section 4.3 demonstrates the opposite: the centroid captured the dominant content template of the corpus (customer service apology boilerplate, “Hai Sobat BRI…”), which the LLM then reproduced regardless of the source text. The high style strength scores for the centroid method may therefore reflect template replication that the style classifier rewards, rather than genuine style transfer. The framing of the centroid method should be revised, and this alternative explanation for its near-perfect style strength discussed explicitly.
R2-10 | Reviewer 2 | 10 | Design & Methods / Sec. 3.4 & Tabel 8 | Re-analysis (data existing) | Clarification & reframing | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Output classifier style strength saturasi dan kemungkinan tidak terkalibrasi (median 0.99997-0.99999 vs 0.00002-0.00008); memperlakukan softmax mentah sebagai ukuran bertingkat itu dipertanyakan dan metrik berperilaku seperti akurasi biner terselubung. | Pilih salah satu: (a) kalibrasi classifier (mis. temperature scaling pada validation set) dan laporkan probabilitas terkalibrasi; (b) laporkan binary transfer accuracy berdampingan dengan probabilitas; atau (c) berikan justifikasi penggunaan probabilitas mentah. Semua dapat dikerjakan dari prediksi yang sudah ada. | R3-W3 | Style strength classifier outputs are saturated and likely uncalibrated. Median style strength values of 0.99997-0.99999 versus 0.00002-0.00008 (Table 8) show the classifier operates at extreme confidence. Fine-tuned transformer classifiers are known to be poorly calibrated, so treating raw softmax probabilities as a graded measure of style intensity is questionable, and the bimodal saturation means the metric behaves as a binary accuracy in disguise. Please either calibrate the classifier (for example, temperature scaling on the validation set), report binary transfer accuracy alongside the probabilities, or justify the use of raw probabilities.
R2-11 | Reviewer 2 | 11 | Design & Methods / Sec. 3.5 & limitasi | New data collection | Clarification & reframing | Tidak | Ya (opsional) | 5 | 5 - Sangat besar (>1 minggu / perlu eksperimen ulang) | Tidak ada human evaluation, padahal temuan utama bertumpu pada ketegangan tiga metrik otomatis. Evaluasi manusia kecil (50-100 sampel dinilai penutur asli untuk style, content, fluency) akan memperkuat paper; minimum harus dinyatakan sebagai limitasi. | Dua jalur: (a) versi minimum (Kecil, 1-3 jam) cukup menambahkan pernyataan limitasi eksplisit bahwa tidak ada evaluasi manusia; (b) versi kuat (Sangat besar) menjalankan studi penilaian manusia 50-100 sampel. Putuskan berdasarkan sisa waktu 1st round. | R1-01 (validated evaluation) | No human evaluation. The manuscript itself cites work questioning the reliability of automatic TST metrics [22] and calls for context-aware metrics in the conclusion. Given that the central finding rests on a three-way tension among automatic metrics, a small human evaluation (even 50-100 samples rated for style, content, and fluency by native speakers) would materially strengthen the paper. At minimum, the absence of human evaluation must be stated as a limitation.
R2-12 | Reviewer 2 | 12 | Design & Methods / Sec. 3.3 (k=5) | Citation & attribution | Rerun experiment | Kondisional | Tidak | 4 | 4 - Besar (3-7 hari) | Justifikasi k=5 hanya bersandar pada klaim “most few-shot prompt TST research” tanpa sitasi. Minta sitasi atau sensitivity analysis kecil terhadap k. | Versi minimum (Kecil): tambahkan sitasi yang benar-benar menyatakan nilai k optimal. Versi kuat (Besar): sensitivity analysis k = 1, 3, 5, 10 pada satu korpus. Catatan: sensitivity analysis memakan waktu komputasi, jadi hanya kerjakan jika anggaran eksperimen memungkinkan. | R3-W2 | The choice of k=5 exemplars is justified only by “most few-shots prompt TST research that stated the optimal value.” Provide citations for this claim or a small sensitivity analysis over k.
R2-13 | Reviewer 2 | 13 | Design & Methods / Sec. 3.2 | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | “an internal 50:10 train-validation split” di dalam set classifier 60% adalah notasi yang tidak jelas. | Nyatakan split sebagai persentase terhadap keseluruhan atau terhadap subset, mis. “60% classifier set, dipecah 50:10 terhadap keseluruhan korpus (50% train / 10% validation)”. Selaraskan dengan Gambar metodologi. | Tidak ada di reviewer lain | Section 3.2: “an internal 50:10 train-validation split” within the 60% classifier set is unclear notation. State the split as percentages of the whole or of the subset.
R2-14 | Reviewer 2 | 14 | Design & Methods / Sec. 3.3.3 (Persamaan 6) | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | BM25+ disebut menghasilkan “sparse embedding”, padahal BM25+ adalah fungsi skor atas statistik term, bukan metode embedding. | Perbaiki terminologi: BM25+ “produces a sparse lexical representation / term-statistic score”, bukan embedding. Periksa konsistensi istilah di seluruh naskah. | Tidak ada di reviewer lain | Equation 6 is described as producing a “sparse embedding” (“we use BM25+ as a lexical matching approach which will produce sparse embedding”). BM25+ is a scoring function over term statistics, not an embedding method. Please correct the terminology.
R2-15 | Reviewer 2 | 15 | Design & Methods / Sec. 3.4 | Reproducibility artifacts | Writing only | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Tidak ada detail hardware dan komputasi (GPU, framework inferensi, kuantisasi) yang memengaruhi reproduksibilitas. | Tambahkan sub-bab/persyaratan “experimental setup”: tipe GPU dan VRAM, framework (transformers/vLLM/llama.cpp), presisi (fp16/int8/4-bit), panjang konteks, waktu inferensi. | R1-01 (reproducibility) | No hardware or compute details are reported (GPU, inference framework, quantization if any). These affect reproducibility and should be stated.
R2-16 | Reviewer 2 | 16 | Sec. 3.1, Sec. 2.2, keterangan Tabel 1 | Citation & attribution | Writing only | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Atribusi dataset formality salah: STIF-Indonesia dibuat Wibowo et al. (2020, IALP), bukan [11] (Irnawan & Adi, 2023) yang hanya memakainya. Keterangan Tabel 1 makin membingungkan dengan menulis “Haryo, et.al [11]” (nama depan penulis paper 2020 dengan nomor referensi yang salah). | Sitasi paper asli Wibowo et al. (2020) sebagai sumber dataset; ubah semua atribusi di Sec. 3.1, Sec. 2.2, dan keterangan Tabel 1 agar konsisten; posisikan Irnawan & Adi (2023) sebagai pengguna dataset, bukan pembuat. | Tidak ada di reviewer lain | Incorrect attribution of the formality dataset. The STIF-Indonesia dataset was created by Wibowo et al. (2020), “Semi-Supervised Low-Resource Style Transfer of Indonesian Informal to Formal Language with Iterative Forward-Translation,” IALP 2020 (the GitHub repository linked in the Data Availability Statement belongs to this work). The manuscript instead attributes the dataset to reference [11] (Irnawan & Adi, 2023), which is a later paper that uses the dataset: Section 3.1 states “formality dataset from Irnawan, et.al [11],” and Section 2.2 credits Irnawan et al. with having “built a parallel dataset.” The Table 1 caption compounds the confusion by citing “Haryo, et.al [11],” using the first author’s given name from the 2020 paper against the wrong reference number. The original dataset paper must be cited, and all attributions made consistent.
R2-17 | Reviewer 2 | 17 | Data Availability Statement | Reproducibility artifacts | - | Tidak | Tidak | 5 | 5 - Sangat besar (>1 minggu / perlu eksperimen ulang) | Data Availability hanya mencakup dataset sumber. Tidak ada kode, prompt di luar Textbox 1, indeks retrieval, checkpoint classifier, maupun output generasi yang dirilis. Untuk paper yang kontribusinya adalah prosedur retrieval dan protokol evaluasi, rilis kode dianjurkan dan mungkin diwajibkan kebijakan jurnal. | Siapkan repositori publik (GitHub/Zenodo dengan DOI): kode retrieval dan generasi, seluruh prompt, indeks BM25+/dense, checkpoint classifier, skrip evaluasi, dan output generasi. Perbarui Data Availability Statement dengan tautan dan lisensi. | R1-01 (complete reproducibility information) | Reproducibility. The Data Availability Statement covers only the source datasets. No code, prompts beyond Textbox 1, retrieval indices, classifier checkpoints, or generation outputs are released. For a paper whose contribution is a retrieval procedure and an evaluation protocol, a code release is strongly recommended and may be required by journal policy.
R2-18 | Reviewer 2 | 18 | Sec. 4.3 / materi suplemen | Reproducibility artifacts | Re-analysis (data existing) | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Analisis error memuat klaim per-sampel yang tidak dapat diverifikasi dari naskah (mis. output hybrid “scores 141 in individual perplexity”; lonjakan PPL >1000). | Siapkan materi suplemen berisi output generasi per sampel beserta skor metrik per sampel (style strength, content preservation, PPL), sehingga klaim di Sec. 4.3 dapat dicek pembaca. | R2-21 | The error analysis makes per-sample claims that cannot be verified from the manuscript alone (for example, that the hybrid output in the structural drift case “scores 141 in individual perplexity” while Dense and Hybrid outputs elsewhere “triggered an extreme spike in Perplexity (>1000)”). Please provide supplementary material containing the generated outputs with their per-sample metric scores so these claims can be checked.
R2-19 | Reviewer 2 | 19 | Daftar referensi [27], [28] | Citation & attribution | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | [27] dan [28] dikutip sebagai sumber model perplexity Sahabat-AI, padahal keduanya paper aplikasi chatbot penyakit ginjal yang memakai model tersebut. | Ganti dengan technical report atau model card resmi model Sahabat-AI; jika tidak ada, sitasi dokumentasi HuggingFace model card-nya. | Tidak ada di reviewer lain | References [27] and [28] are cited as the source for the Sahabat-AI perplexity model, but both are application papers about kidney disease chatbots that use the model. Cite the model’s own technical report or model card instead.
R2-20 | Reviewer 2 | 20 | Tabel 1 | Re-analysis (data existing) | Writing only | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Dua baris pertama Tabel 1 dilabeli “formal” tetapi memuat penanda register informal (mis. “kan akun kamu private”). Karena STIF-Indonesia adalah korpus paralel, label perlu diverifikasi. | Verifikasi label pada file korpus sumber (bukan eksperimen ulang): jika label benar, jelaskan bahwa penulisan ulang formal dalam korpus ini masih mempertahankan pronomina kolokial; jika salah, perbaiki baris contoh dan keterangan tabel. | Tidak ada di reviewer lain | Table 1: the first two rows are labeled “formal” but contain markers typically associated with informal register (for example, “kan akun kamu private”). Since STIF-Indonesia is a parallel corpus, please verify that the displayed rows carry the correct labels, or clarify that formal rewrites in this corpus retain colloquial pronouns.
R2-21 | Reviewer 2 | 21 | Results / Tabel 7 | Re-analysis (data existing) | Writing only | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Mean perplexity tidak kredibel: nilai 276.051.597; 277.913.427; 276.066.747; 2.644.748 mengindikasikan generasi degenerate, ketidakcocokan tokenizer, atau overflow numerik pada sejumlah kecil output; rata-rata atas nilai tersebut membuat seluruh kolom mean fluency tidak dapat diinterpretasi. | Selidiki output outlier, laporkan proporsi output degenerate per metode, lalu gunakan median atau trimmed mean (atau laporkan fluency hanya setelah memfilter kegagalan yang terdokumentasi). Tambahkan catatan singkat di dekat tabel hasil utama. Dapat dikerjakan dari output generasi yang sudah ada. | R3-W5, R2-18 | Perplexity means are not credible as reported. Table 7 contains fluency values such as 276,051,597 (dense, Excitement), 277,913,427 and 276,066,747 (hybrid alpha=0.7 and 0.9, Excitement), and 2,644,748 (hybrid alpha=0.9, Competence). Magnitudes of this order indicate degenerate generations, tokenizer mismatches, or numerical overflow in a small number of outputs, and averaging over them renders the entire mean fluency column uninterpretable. Please investigate the outlier generations, report the proportion of degenerate outputs per method, and use median or trimmed statistics (or report fluency only after filtering documented failures). The current presentation invites the reader to compare numbers that differ by roughly seven orders of magnitude as if they were on a common scale.
R2-22 | Reviewer 2 | 22 | Sec. 4.3.1 & keterangan Tabel 9 | Re-analysis (data existing) | Clarification & reframing | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Kriteria pemilihan sampel tidak konsisten: Sec. 4.3.1 menyebut content preservation tinggi (>0.8) dan style strength rendah (<0.1), tetapi analisisnya membahas kehilangan makna dan keterangan Tabel 9 menyebut dipilih sampel dengan content preservation terendah. | Tetapkan satu protokol pemilihan sampel, terapkan konsisten, lalu tulis ulang Sec. 4.3.1 dan keterangan tabel. Jika sampel harus dipilih ulang, kerjakan dari output generasi yang sudah ada (tidak perlu rerun model). | R3-W4 | Inconsistent sample selection criteria in the error analysis. Section 4.3.1 states that samples were selected with high content preservation (>0.8) and very low style strength (<0.1), yet the analysis that follows concerns loss of meaning, and the Table 9 caption states that the lowest content preservation samples were chosen. These criteria are mutually inconsistent. Please state one selection protocol and apply it consistently.
R2-23 | Reviewer 2 | 23 | Kesimpulan | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Kalimat kesimpulan “this study doesn’t warrant a single metric that generally choose the best method” tidak jelas. | Tulis ulang, mis. “no single metric consistently identifies the best method, so evaluation should combine style strength, content preservation, and fluency.” | Tidak ada di reviewer lain | The conclusion sentence “this study doesn’t warrant a single metric that generally choose the best method” is unclear. Presumably the intent is that no single metric identifies a best method; please rewrite.
R2-24 | Reviewer 2 | 24 | Gambar 1-3 & rujukan dalam teks | Writing only | - | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Penomoran gambar rusak: dua gambar sama-sama berlabel “Figure 1” (overview metodologi dan ilustrasi centroid retrieval); gambar hybrid berlabel “Figure 2” tetapi teks menyebut “Figure 3”. | Renomori seluruh gambar secara berurutan dan rekonsiliasi setiap rujukan dalam teks. | R3-W1, R2-28 | Figure numbering is broken. Two figures are both labeled “Figure 1” (the methodology overview and the centroid retrieval illustration). The hybrid retrieval figure is labeled “Figure 2” while the text refers to it as “illustrated by Figure 3.” Renumber all figures and reconcile every in-text reference.
R2-25 | Reviewer 2 | 25 | Penomoran tabel & Sec. 4.1, 4.3.1, 4.3.2 | Writing only | Re-analysis (data existing) | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Penomoran tabel rusak: melompat dari Tabel 2 ke Tabel 5 (tidak ada Tabel 3 dan 4), Sec. 4.3.1 merujuk “the table 4 and 5”, serta merujuk tabel contoh formal yang tampaknya tidak ada (Tabel 10 berisi sampel Competence). Rujukan Tabel 10/11 di Sec. 4.3.2 juga tidak cocok. | Renomori semua tabel dan rekonsiliasi rujukan. Jika tabel contoh error untuk target formal memang hilang, buat tabel tersebut dari output generasi yang sudah ada. Pastikan urutan tabel sesuai urutan kemunculan di teks. | R3-W1, R2-28 | Table numbering is broken. Tables jump from Table 2 to Table 5; there are no Tables 3 and 4, yet Section 4.3.1 refers to “the table 4 and 5” (apparently meaning Tables 5 and 6). Section 4.3.1 also states that formality error samples appear in “table 9 (Informal examples) and 10 (formal examples),” but Table 10 contains Competence brand personality samples, and no table of formal-target examples appears in the manuscript despite a full paragraph analyzing “lines 1 and 2” through “line 4” of one. Either the formal-task error table is missing or the cross-references are wrong. Section 4.3.2 likewise states “Table 10 and 11 illustrates the two main categories of failure in the Competence style,” but Table 11 contains Excitement samples. Please fix all cross-references throughout.
R2-26 | Reviewer 2 | 26 | Seluruh naskah / Sec. 1, 3.1, 3.3.2, 3.4, 4.2.1, 4.3.1 | Writing only | - | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Kualitas bahasa perlu suntingan menyeluruh: “While it beings underexplored”, “different with several study”, “Content Perservation” (salah eja di dua heading), “atered”, “we used Gemma3-4b-it, and instruction tuned …”, “The hybrid early fusion method proven its effectiveness”, inkonsistensi “et.al”/“et al.”, dan kalimat di sekitar Persamaan (4) yang kacau. | Lakukan language editing menyeluruh (proofread profesional atau minimal dua putaran manual). Khusus Sec. 3.3.2, tulis ulang kalimat sehingga Persamaan (4) diperkenalkan dengan alur yang benar. | Tidak ada di reviewer lain | Language quality requires a full editing pass. Examples: “While it beings underexplored” (Section 1); “different with several study” (Section 3.1); “Content Perservation” (misspelled in two headings); “atered” for “altered” (Section 4.3.1); “we used Gemma3-4b-it, and instruction tuned multilingual local model” should read “an instruction-tuned” (Section 3.4); “The hybrid early fusion method proven its effectiveness” (Section 4.2.1); inconsistent “et.al”/“et al.” usage. In Section 3.3.2, the sentences surrounding Equation (4) are garbled: “we propose an early fusion the query embedding and the centroid of target-style embeddings as denoted by Equation (4) strategy to produce a hybrid dense vector. This approach interpolates between.” The equation follows, but the prose needs rewriting (for example, “an early fusion of the query embedding and the centroid... This approach interpolates between the two, as denoted by Equation (4)”). A professional language edit is needed.
R2-27 | Reviewer 2 | 27 | Tabel 2, 9, 11 & Sec. 4.3 | Writing only | - | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Artefak encoding karakter (“â€œ” dan emoji rusak) muncul di Tabel 2, 9, dan 11. Artefak ini juga membuat penilaian apakah artefak tanda kutip pada output model di Sec. 4.3 nyata atau berasal dari pemrosesan teks penulis menjadi tidak mungkin. | Pastikan penanganan UTF-8 yang benar pada versi final; telusuri ulang pipeline pemrosesan teks untuk memisahkan artefak milik model dari artefak pemrosesan penulis, lalu laporkan temuan itu di Sec. 4.3. | Tidak ada di reviewer lain | Character encoding artifacts (sequences such as “â€œ” and corrupted emoji) appear in Tables 2, 9, and 11. Ensure correct UTF-8 handling in the final typeset version, since these artifacts also make it impossible to judge whether quotation-mark artifacts attributed to the generation models in Section 4.3 are real or introduced by the authors’ own text processing. This distinction matters for the error analysis claims.
R2-28 | Reviewer 2 | 28 | Sec. 4.1 & daftar referensi [8] | Writing only | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Sec. 4.1 membuka dengan merujuk “Tables 5 and 6” sebagai berisi hasil, yang harus diperbarui setelah renomori (komentar 25). Entri referensi [8] memuat label “[8]” ganda di dalam entrinya sendiri. | Perbarui rujukan tabel di Sec. 4.1 setelah renomori selesai; perbaiki duplikasi label pada entri referensi [8]. Lakukan pemeriksaan akhir seluruh cross-reference (lihat checklist). | R3-W1, R2-24, R2-25 | Section 4.1 opening refers to “Tables 5 and 6” as containing the results; after renumbering (comment 25) ensure these references are updated consistently. Also, reference entry [8] contains a duplicated “[8]” label within the entry itself; please correct the reference list formatting.
R3-S1 | Reviewer 3 | Strengths 1 | Sec. 1 (motivasi) | Positive feedback (no action) | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Kekuatan: fokus masalah terdefinisi baik (bagaimana memilih eksemplar in-context untuk few-shot TST), bukan evaluasi luas kemampuan style transfer LLM. | Tidak ada revisi. Kutip di response letter sebagai poin yang dipertahankan. | Tidak ada di reviewer lain | The paper focuses on a well-defined problem rather than broadly evaluating the style transfer capability of LLMs. In particular, it investigates how to select more appropriate in-context exemplars for few-shot TST, giving the study a clear scope and motivation.
R3-S2 | Reviewer 3 | Strengths 2 | Sec. 3.3 (metode) | Positive feedback (no action) | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Kekuatan: centroid-based style representation dan Hybrid Early Fusion dirancang jelas dan menjawab langsung trade-off gaya vs konten. Catatan: kekuatan ini bersinggungan dengan R2-01 (novelty) dan R2-09 (premis centroid), jadi framing tetap perlu diperbaiki. | Tidak ada revisi langsung; namun framing metode tetap direvisi sesuai R2-01 dan R2-09. Sebutkan pengakuan ini di response letter. | R2-01, R2-09 | The authors introduce a Centroid-based style representation for retrieval and further propose Hybrid Early Fusion, which combines the centroid-based stylistic representation with dense semantic embeddings. The method is clearly designed and directly addresses the central trade-off between style transfer and content preservation.
R3-S3 | Reviewer 3 | Strengths 3 | Kontekstualisasi (bahasa Indonesia) | Positive feedback (no action) | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Kekuatan: studi few-shot TST sebelumnya mayoritas pada bahasa sumber daya tinggi; eksperimen pada Bahasa Indonesia dengan dua korpus (formality dan brand personality) memberi observasi empiris yang berguna. | Tidak ada revisi. Kutip di response letter. | Tidak ada di reviewer lain | Existing few-shot TST studies have largely focused on high-resource languages such as English. By conducting experiments on Indonesian and considering both formality and brand personality transfer, this work provides useful empirical observations for TST in an underrepresented language setting.
R3-S4 | Reviewer 3 | Strengths 4 | Sec. 4.3 (analisis error) | Positive feedback (no action) | - | Tidak | Tidak | 1 | 1 - Sangat kecil (<30 menit) | Kekuatan: analisis error kualitatif (Semantic Drift, Template Hallucination) memberi insight mengapa strategi retrieval berperilaku berbeda. Catatan: protokol sampling analisis ini justru dikritik (R3-W4, R2-22). | Tidak ada revisi langsung. Pertahankan analisis, tetapi perbaiki protokol pemilihan sampel dan peringkat penomoran tabelnya. | R3-W4, R2-22 | The paper also includes a qualitative error analysis and discusses specific failure patterns, including Semantic Drift and Template Hallucination. This analysis goes beyond identifying which retrieval method performs better and provides useful insight into why different retrieval strategies produce substantially different behaviors.
R3-W1 | Reviewer 3 | Weakness 1 | Seluruh naskah (gambar/tabel) | Writing only | - | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Nomor gambar dan cross-reference tidak konsisten sehingga berpotensi membingungkan pembaca; minta seluruh penomoran dan rujukan dicek agar berurutan dan cocok. | Sama dengan R2-24, R2-25, dan R2-28: satu kali renomori menyeluruh untuk gambar dan tabel plus audit semua rujukan dalam teks. | R2-24, R2-25, R2-28 | Some figure numbers and cross-references are inconsistent, which may confuse readers. The authors are advised to carefully check all figure/table numbering and cross-references in the final manuscript and ensure that they are sequential and correctly matched.
R3-W2 | Reviewer 3 | Weakness 2 | Sec. 3.3 (k=5) | Citation & attribution | Rerun experiment | Kondisional | Tidak | 4 | 4 - Besar (3-7 hari) | Eksperimen konsisten memakai lima eksemplar few-shot, tetapi justifikasinya ringkas; minta referensi pendukung lebih kuat atau pembahasan apakah jumlah eksemplar berbeda akan memengaruhi hasil. | Sama dengan R2-12. Minimum: tambahkan sitasi pendukung. Ideal: sensitivity analysis k pada satu korpus, dilaporkan di sub-bab tersendiri. | R2-12 | The experiments consistently use five few-shot reference examples, but the justification for this setting is relatively brief. The authors are encouraged to provide stronger supporting references or briefly discuss whether different numbers of retrieved exemplars would affect the experimental results.
R3-W3 | Reviewer 3 | Weakness 3 | Sec. 3.4 (Style Strength) | Re-analysis (data existing) | Clarification & reframing | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Style Strength diukur dari probabilitas kelas target; meski akurasi dan Macro-F1 classifier dilaporkan kuat, diperlukan klarifikasi kalibrasi karena banyak nilai mendekati 0 atau 1. | Sama dengan R2-10. Cukup menambahkan satu paragraf klarifikasi kalibrasi, atau hasil kalibrasi bila memilih melakukan temperature scaling. Dapat dikerjakan dari prediksi yang sudah ada. | R2-10 | Style Strength is measured using the classifier probability corresponding to the target style. Although the authors report strong Accuracy and Macro-F1 scores for the evaluation classifiers, it would be useful to provide further clarification regarding classifier calibration, particularly given the large number of Style Strength values that are very close to 0 or 1.
R3-W4 | Reviewer 3 | Weakness 4 | Sec. 4.3 (analisis error) | Re-analysis (data existing) | Clarification & reframing | Tidak | Tidak | 3 | 3 - Sedang (1-2 hari) | Analisis error kualitatif informatif tetapi berbasis purposive sampling; jumlah sampel dan prosedur pemilihan hanya dijelaskan singkat, sehingga reproducibility analisis perlu diperbaiki. | Sama dengan R2-22: tetapkan kriteria sampling yang eksplisit (jumlah sampel, ambang, tujuan), terapkan konsisten, dan boleh menambahkan matriks sampel di materi suplemen. | R2-22 | The qualitative error analysis is informative for interpreting Semantic Drift and Template Hallucination, but it relies on purposive sampling, while the number of selected samples and the detailed selection procedure are only briefly described. Providing clearer sampling criteria would improve the reproducibility of this analysis.
R3-W5 | Reviewer 3 | Weakness 5 | Tabel hasil utama (PPL) | Re-analysis (data existing) | Writing only | Tidak | Tidak | 2 | 2 - Kecil (1-3 jam) | Sebagian nilai PPL pada eksperimen brand personality besar dan berbeda beberapa orde magnitudo; penjelasan singkat di dekat tabel hasil utama akan membantu pembaca membedakan nilai ekstrem dari kemungkinan kesalahan perhitungan atau format. | Sama dengan R2-21, tetapi dengan penekanan pada penjelasan singkat di dekat tabel hasil utama (di luar pembahasan instabilitas generasi yang sudah ada). | R2-21 | Some Perplexity (PPL) values in the brand personality experiments are extremely large and differ from other settings by several orders of magnitude. Although the paper later discusses generation instability, a brief explanation near the main results table would help readers distinguish these values from possible calculation or formatting errors.

## Definisi Kategori
Kategori | Definisi | Kriteria masuk | Butuh eksperimen/data baru?
Writing only | Perbaikan teks/format tanpa mengubah substansi ilmiah: tata bahasa, typo, nomor gambar/tabel, cross-reference, terminologi, encoding, format daftar pustaka. | Tidak ada data, analisis, atau eksperimen baru. Cukup edit naskah. | Tidak
Clarification & reframing | Perubahan substansi teks: memperjelas metode, membatasi/menggeser klaim, merevisi interpretasi, menambah pernyataan limitasi. | Tidak ada data baru, tetapi kalimat/klaim harus ditulis ulang atau ditambah (mis. disclosure bahwa centroid bersifat query-independent). | Tidak
Citation & attribution | Menambah/mengoreksi sitasi, related work, dan atribusi dataset atau model. | Perlu penelusuran pustaka; tanpa eksperimen baru. | Tidak
Re-analysis (data existing) | Mengolah ulang output yang SUDAH ada: statistik deskriptif, median/trimmed mean, proporsi output degenerate, bootstrap CI, kalibrasi classifier, verifikasi label data. | Tidak perlu regenerasi LLM, cukup hitung ulang dari file hasil yang sudah tersimpan. | Tidak
Rerun experiment | Menjalankan ulang generasi atau eksperimen baru: ulangan berkondisi acak untuk varians, encoder evaluasi independen, sensitivity analysis, baseline tambahan, split berbasis kelompok, pemilihan alpha berbasis development set. | Perlu GPU/waktu komputasi dan protokol eksperimen ulang. | Ya
New data collection | Evaluasi manusia oleh penutur asli (style, content, fluency). | Perlu anotator dan pengumpulan data baru; bukan rerun model. | Ya (annotasi)
Reproducibility artifacts | Merilis/menyediakan artefak: kode, prompt, indeks retrieval, checkpoint classifier, output per-sampel + skor metrik, dan detail komputasi (GPU, framework, kuantisasi). | Pekerjaan perekaman/pengemasan, bukan penelitian baru. | Tidak
Positive feedback (no action) | Butir kekuatan yang disebut reviewer; tidak menuntut revisi. | Cukup dikutip di response letter sebagai hal yang dipertahankan. | Tidak

## Ringkasan
A. Jumlah butir per kategori utama
Kategori utama | Jumlah | Butir
Writing only | 12 | R2-02, R2-04, R2-05, R2-13, R2-14, R2-23, R2-24, R2-25, R2-26, R2-27, R2-28, R3-W1
Clarification & reframing | 3 | R2-01, R2-03, R2-09
Citation & attribution | 4 | R2-12, R2-16, R2-19, R3-W2
Re-analysis (data existing) | 8 | R2-06, R2-10, R2-20, R2-21, R2-22, R3-W3, R3-W4, R3-W5
Rerun experiment | 3 | R1-01, R2-07, R2-08
New data collection | 1 | R2-11
Reproducibility artifacts | 3 | R2-15, R2-17, R2-18
Positive feedback (no action) | 4 | R3-S1, R3-S2, R3-S3, R3-S4
B. Jumlah butir per reviewer
Reviewer | Jumlah butir | Keterangan
Reviewer 1 | 1 | Major revision (ringkasan naratif, tanpa penomoran)
Reviewer 2 | 28 | 28 butir terstruktur; major revision
Reviewer 3 | 9 | 4 strengths + 5 weaknesses; rekomendasi minor revision
C. Beban kerja per jenis
Jenis beban kerja | Jumlah butir | Butir
Perlu rerun eksperimen (Ya) | 2 | R1-01, R2-07
Rerun kondisional (tergantung temuan) | 3 | R2-08, R2-12, R3-W2
Butuh data/annotasi baru | 1 | R2-11
Cukup re-analisis data existing | 8 | R2-06, R2-10, R2-20, R2-21, R2-22, R3-W3, R3-W4, R3-W5
Cukup klarifikasi / reframing | 3 | R2-01, R2-03, R2-09
Perbaikan sitasi & atribusi | 4 | R2-12, R2-16, R2-19, R3-W2
Artefak reproducibility | 3 | R2-15, R2-17, R2-18
Cukup perbaikan tulisan (writing only) | 12 | R2-02, R2-04, R2-05, R2-13, R2-14, R2-23, R2-24, R2-25, R2-26, R2-27, R2-28, R3-W1
Tidak perlu aksi (kekuatan) | 4 | R3-S1, R3-S2, R3-S3, R3-S4
D. Distribusi effort
Estimasi effort | Jumlah butir | Butir
5 - Sangat besar (>1 minggu / perlu eksperimen ulang) | 4 | R1-01, R2-07, R2-11, R2-17
4 - Besar (3-7 hari) | 3 | R2-09, R2-12, R3-W2
3 - Sedang (1-2 hari) | 10 | R2-01, R2-03, R2-08, R2-10, R2-18, R2-21, R2-22, R2-25, R2-26, R3-W4
2 - Kecil (1-3 jam) | 10 | R2-05, R2-06, R2-15, R2-16, R2-20, R2-24, R2-27, R3-W1, R3-W3, R3-W5
1 - Sangat kecil (<30 menit) | 11 | R2-02, R2-04, R2-13, R2-14, R2-19, R2-23, R2-28, R3-S1, R3-S2, R3-S3, R3-S4
Total butir dipetakan | 38

## Checklist Rerun
Urutan | ID | Butir yang menuntut kerja data/eksperimen | Kategori utama | Effort (1-5) | Prasyarat / catatan
1 | R1-01 | Menuntut eksperimen ulang dengan evaluasi tervalidasi, pemilihan alpha berbasis development set, baseline yang lebih kuat, split data berbasis kelompok, analisis ketidakpastian, dan informasi reproducibility yang lengkap. | Rerun experiment | 5 | Payung untuk seluruh protokol; kerjakan setelah memutuskan split, baseline, dan skema alpha.
2 | R2-06 | Tidak ada statistik dataset: ukuran kedua korpus, jumlah kalimat pada train classifier, retrieval pool, test set, dan distribusi kelas lima brand persona. Tanpa N test set, mean/median tidak dapat dinilai keandalannya. | Re-analysis (data existing) | 2 | Tabel statistik dataset; hanya membaca file data, tetapi menjadi prasyarat semua klaim reliabilitas.
3 | R2-07 | Tidak ada uji signifikansi dan pelaporan varians: semua hasil adalah point estimate dari satu kali generasi (temperature 0.7); perbedaan beberapa perseratus diperlakukan sebagai bermakna; klaim alpha “optimal” bertumpu pada point estimate. Reproduksibilitas generasi stokastik juga tidak dijelaskan (seed 42 hanya untuk partisi). | Rerun experiment | 5 | Beban terbesar: ulangan generasi atau bootstrap CI + uji signifikansi. Prasyarat: R2-06 (N per split).
4 | R2-08 | Encoder retrieval hanya disebut “SentenceBERT” tanpa checkpoint, sedangkan content preservation dievaluasi dengan SentenceBERT (LazarusNLP/simcse-indobert-base). Jika sama atau berkerabat dekat, metode dense (dan hybrid alpha tinggi) diuntungkan secara konstruksi (sirkularitas). | Rerun experiment | 3 | Mulai dari identifikasi checkpoint encoder; rerun hanya jika sama dengan encoder evaluasi.
5 | R2-09 | Premis teoretis metode centroid dibantah oleh analisis error naskah sendiri: tidak ada justifikasi mengapa rata-rata menghapus konten alih-alih gaya, dan Sec. 4.3 menunjukkan centroid justru menangkap template konten yang paling banyak terulang (boilerplate layanan pelanggan, “Hai Sobat BRI…”). Skor style tinggi bisa jadi mencerminkan replikasi template, bukan transfer gaya sejati. | Clarification & reframing | 4 | Pembahasan hipotesis alternatif; bila ingin bukti kuantitatif, perlu analisis tambahan.
6 | R2-10 | Output classifier style strength saturasi dan kemungkinan tidak terkalibrasi (median 0.99997-0.99999 vs 0.00002-0.00008); memperlakukan softmax mentah sebagai ukuran bertingkat itu dipertanyakan dan metrik berperilaku seperti akurasi biner terselubung. | Re-analysis (data existing) | 3 | Kalibrasi atau akurasi biner dari prediksi yang sudah tersimpan.
7 | R2-11 | Tidak ada human evaluation, padahal temuan utama bertumpu pada ketegangan tiga metrik otomatis. Evaluasi manusia kecil (50-100 sampel dinilai penutur asli untuk style, content, fluency) akan memperkuat paper; minimum harus dinyatakan sebagai limitasi. | New data collection | 5 | Keputusan strategis: studi penilaian manusia penuh atau pernyataan limitasi.
8 | R2-12 | Justifikasi k=5 hanya bersandar pada klaim “most few-shot prompt TST research” tanpa sitasi. Minta sitasi atau sensitivity analysis kecil terhadap k. | Citation & attribution | 4 | Versi sitasi murah; sensitivity analysis k hanya jika anggaran komputasi tersisa.
9 | R2-20 | Dua baris pertama Tabel 1 dilabeli “formal” tetapi memuat penanda register informal (mis. “kan akun kamu private”). Karena STIF-Indonesia adalah korpus paralel, label perlu diverifikasi. | Re-analysis (data existing) | 2 | Verifikasi label pada file korpus paralel.
10 | R2-21 | Mean perplexity tidak kredibel: nilai 276.051.597; 277.913.427; 276.066.747; 2.644.748 mengindikasikan generasi degenerate, ketidakcocokan tokenizer, atau overflow numerik pada sejumlah kecil output; rata-rata atas nilai tersebut membuat seluruh kolom mean fluency tidak dapat diinterpretasi. | Re-analysis (data existing) | 3 | Investigasi outlier PPL dan statistik trimmed dari output yang sudah ada.
11 | R2-22 | Kriteria pemilihan sampel tidak konsisten: Sec. 4.3.1 menyebut content preservation tinggi (>0.8) dan style strength rendah (<0.1), tetapi analisisnya membahas kehilangan makna dan keterangan Tabel 9 menyebut dipilih sampel dengan content preservation terendah. | Re-analysis (data existing) | 3 | Tetapkan protokol sampling tunggal, terapkan, lalu tulis ulang Sec. 4.3.
12 | R2-25 | Penomoran tabel rusak: melompat dari Tabel 2 ke Tabel 5 (tidak ada Tabel 3 dan 4), Sec. 4.3.1 merujuk “the table 4 and 5”, serta merujuk tabel contoh formal yang tampaknya tidak ada (Tabel 10 berisi sampel Competence). Rujukan Tabel 10/11 di Sec. 4.3.2 juga tidak cocok. | Writing only | 3 | Cek keberadaan tabel contoh formal; jika hilang, susun dari output yang ada.
13 | R2-17 | Data Availability hanya mencakup dataset sumber. Tidak ada kode, prompt di luar Textbox 1, indeks retrieval, checkpoint classifier, maupun output generasi yang dirilis. Untuk paper yang kontribusinya adalah prosedur retrieval dan protokol evaluasi, rilis kode dianjurkan dan mungkin diwajibkan kebijakan jurnal. | Reproducibility artifacts | 5 | Rilis kode/artefak; bisa berjalan paralel dengan penulisan respons.
14 | R3-W2 | Eksperimen konsisten memakai lima eksemplar few-shot, tetapi justifikasinya ringkas; minta referensi pendukung lebih kuat atau pembahasan apakah jumlah eksemplar berbeda akan memengaruhi hasil. | Citation & attribution | 4 | Sama dengan R2-12; kerjakan sekali untuk dua reviewer.
15 | R3-W3 | Style Strength diukur dari probabilitas kelas target; meski akurasi dan Macro-F1 classifier dilaporkan kuat, diperlukan klarifikasi kalibrasi karena banyak nilai mendekati 0 atau 1. | Re-analysis (data existing) | 2 | Sama dengan R2-10.
16 | R3-W4 | Analisis error kualitatif informatif tetapi berbasis purposive sampling; jumlah sampel dan prosedur pemilihan hanya dijelaskan singkat, sehingga reproducibility analisis perlu diperbaiki. | Re-analysis (data existing) | 3 | Sama dengan R2-22.
17 | R3-W5 | Sebagian nilai PPL pada eksperimen brand personality besar dan berbeda beberapa orde magnitudo; penjelasan singkat di dekat tabel hasil utama akan membantu pembaca membedakan nilai ekstrem dari kemungkinan kesalahan perhitungan atau format. | Re-analysis (data existing) | 2 | Sama dengan R2-21, tambahkan penjelasan di dekat tabel hasil utama.

## Legenda
Kolom / nilai | Makna
ID | R1 = Reviewer 1, R2 = Reviewer 2, R3 = Reviewer 3; S = strengths, W = weaknesses.
Kategori utama | Satu nilai per butir, dipakai untuk pengelompokan dan penyaringan (filter).
Kategori sekunder | Kebutuhan tambahan yang menyertai kategori utama; dipisah dengan titik koma.
Rerun experiment? | Ya = wajib menjalankan ulang generasi/eksperimen. Kondisional = hanya bila temuan pemeriksaan awal memicu. Tidak = cukup dari data yang sudah ada.
Data / annotasi baru? | Ya berarti perlu penilaian manusia (anotator), bukan rerun model.
Effort (1-5) | 1 = <30 menit; 2 = 1-3 jam; 3 = 1-2 hari; 4 = 3-7 hari; 5 = >1 minggu atau perlu eksperimen ulang penuh.
Setara dengan | Butir pada reviewer lain yang menuntut pekerjaan sama; kerjakan sekali, jawab di response letter untuk kedua reviewer.
Teks komentar asli (EN) | Kutipan verbatim dari 10619 1st round reviewer comments.docx, dipertahankan untuk jejak audit.
Jumlah butir | Total 38 baris: 1 ringkasan Reviewer 1 + 28 butir Reviewer 2 + 9 butir Reviewer 3 (4 strengths + 5 weaknesses).
Catatan | Klasifikasi ini penilaian awal berbasis teks komentar. Jika pemeriksaan kode/artefak menunjukkan encoder retrieval identik dengan encoder evaluasi, R2-08 berubah dari kondisional menjadi rerun wajib.